## Jadwal (hidden)
KEGIATAN | DESKRIPSI KEGIATAN | OUTPUT | FREQUENCY |  | DURATION (HOUR) | GM | MOPR | MHAR | MENG | MPKN | MADM | ATKP
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
WPC
Quarterly Meeting | Update 52 Weeks Planning | Ketersediaan 52 Weeks Planning di WPC Board dan Intranet | 3 | Months | 3 | W1, W14, W27, W40 | W1, W14, W27, W40 | W1, W14, W27, W40
Weekly Meeting | Update 4 Weekly Scheduling | Ketersediaan 4 Weekly Schedule di WPC Board dan Intranet | 1 | Weeks | 1 |  | Setiap Hari Kamis | Setiap Hari Kamis
SCM Meeting | Update 52 Weeks Pengadaan | Monitoring PR, PO dan BA | 2 | Weeks | 1 |  |  | Setiap Hari Selasa (W1 & W3) | Setiap Hari Selasa (W1 & W3) | Setiap Hari Selasa (W1 & W3) | Setiap Hari Selasa (W1 & W3)
Forum Engineering / CBM Meeting | Update Asset Wellness / RCFA / FMEA | Ketersedian Update Asset Wellness / RCFA / FMEA di Maximo dan Intranet | 1 | Weeks | 1 |  | Setiap Hari Rabu (W2 & W4) | Setiap Hari Rabu (W2 & W4) | Setiap Hari Rabu (W2 & W4)
LCM Evaluasi | Update data LCM Evaluasi 3 tahun berjalan | Tersedia usulan Anggaran Investasi | 1 | Months | 2 |  |  |  | Setiap Hari Kamis (W3)
WPC Patrol | Aktivitas evaluasi pelaksanaan WPC di lapangan | Jadwal Pemeliharaan, Ketersediaan Resources, Job Card & WO, Feed Back & Evaluasi Kegaiatan Har secara periodik | 1 | Weeks | 1 | W5, W12, W19, W27. W34, W41, W48 | W6, W13, W20, W28. W35, W42, W49 | W7, W14, W21, W29, W36, W43, W50 | W2, W9, W16, W24, W31, W38, W45, W52 | W1, W8, W15, W22, W30, W37, W44, W51 | W3, W10, W17, W25, W32, W39, W46, W52 | W4, W11, W18, W26, W33, W40, W47
OUTAGE
R1 Inspeksi | Menentukan Ekspektasi Overhaul, Membentuk Struktur Organisasi Overhaul,Menyusun Plan Level 1 (Master Plan Overhaul),Review OH sebelumnya, CM , CD, PM WPCOND, Aset Wellness (Scope Tambahan),Monitoring Kesiapan Mainparts delivery 12 – 18 bulan (C), 5 – 6 bulan (B). | Ketersediaan Informasi Data R1 di Outage Management | 18 | months | 1
R2 Inspeksi | Penyusunan Dokumen REaP (Risk Equivalent and Prioritization) pekerjaan tambahan yang muncul di R1,Review WO CD, CM, PM status WPCOND, Asset Wellness,Monitoring Kesiapan Mainparts delivery 6 – 12 bulan (C), 4 – 6 bulan (B). | Ketersediaan Informasi Data R2 di Outage Management | 12 | months | 1
R3 Inspeksi 2.2 - 2.4 | Penerbitan WO type OH (parent),Penyusunan Dokumen REaP (pekerjaan yang muncul di R2),Review WO CD, CM, PM status WPCOND, Asset Wellness,Monitoring Kesiapan Main Parts delivery 3–6 bulan (C), 3–4 bulan (B). | Ketersediaan Informasi Data R3 di Outage Management | 6 | months | 1 |  | W3 | W3 | W3 | W3
P1 Inspeksi 2.3 - 2.2 - 2.4 | Penerbitan WO OH (Child),Penyusunan schedule day to day activity,Scope Freeze (Daftar Pekerjaan tambahan dikunci),Review WO CD, CM, PM status WPCOND, Asset Wellness,Monitoring Kesiapan Mainparts delivery 1 – 3 bulan. | Ketersediaan Informasi Data P1 di Outage Management | 3 | months | 1 |  | W2 | W2 | W2 | W2
P2 Inspeksi 1.1 - 2.3 - 2.2 - 2.4 | Finalisasi Schedule Day To Day Activity,Review WO CD, CM, PM status WPCOND, Asset Wellness,Monitoring Kesiapan Mainparts, Consumable Parts dan Tools,Checklist kesiapan OH,Penerbitan ROM,Perencanaan Performance Test Before Inspection. | Ketersediaan Informasi Data P2 di Outage Management | 1 | months | 1 |  | W3, W11, W24 | W3, W11, W24 | W3, W11, W24 | W3, W11, W24
P3 Inspeksi 1.1 - 2.3 - 2.2 - 2.4 | Scope of work, monitoring PA, Kesiapan spare part, BA SPK, Kontrak Jasa (UJP dan UJH), Check List Spare Parts dan Consumable, Checklist Tools, Schedule Detail OH, Struktur OrganisasiOverhaul (Final), Work Order List, DMR, EAR, Prosedure dan Instruksi Kerja, Gagan Komunikasi, REaP, Sertifikasi peralatan kalibrasi (UBP), Checklist kesiapan OH ditandatangani GM. | Ketersediaan Informasi Data P3 di Outage Management, update jadwal OH di aplikasi outage | 1 | week | 1 |  | W6, W14, W27 | W6, W14, W27 | W6, W14, W27 | W6, W14, W27
Eksekusi Outage 1.1 - 2.3 - 2.2 - 2.4 | Ikut serta dalam daily meeting, Mengupdate progress, Koordinasi internal, IK Pengujian peralatan (individual test dan Interlock test, IK Shutdown & Start Up, Menyampaikan keberhasilan dan kendala proses eksekusi | Ketersediaan Informasi Data Progres Eksekusi di Outage Management, Update Jadwal OH di aplikasi Outage, Update Kegiatan Outage, Laporan kendala-kendala dan cara mengatasi. | Saat Outage Berlangsung |  | 2 |  |  | W7, W15, W28 | W7, W15, W28
Post Outage Patrol | Sampling Kualitas OH, Presentasi Laporan Evaluasi dan Rekomendasi hasil pelaksanaan OH Unit, Berita Acara Serah terima laporan | - Sampling kondisi kebersihan dan Performance Equipment setelah PM (3 bulan not trip pasca eksekusi OH) - Feedback UJH hasil Overhoul | 3 | months | 2 |  |  | W14, W24, W36, W37 | W14, W24, W36, W37
SAFETY PATROL
Safety Patrol | Safety Patrol dan Kebersihan Pembangkit | Pengecekan Unsafe, Safe, Nearmiss & House Keeping pada area unit pembangkit | 1 | Weeks | 1 | W3, W10, W17, W25, W32, W39, W46, W52 | W4, W11, W18, W26, W33, W40, W47 | W5, W12, W19, W27. W34, W41, W48 | W7, W14, W21, W29, W36, W43, W50 | W6, W13, W20, W28. W35, W42, W49 | W1, W8, W15, W22, W30, W37, W44, W51 | W2, W9, W16, W24, W31, W38, W45, W52
P2K3 | - Monitoring dan Evaluasi Nearmiss - Non Conformity Report | - Updating Nearmiss di aplikasi - Updating Tindak Lanjut NCR | 1 | Months | 1 | Setiap Hari Senin (W1) | Setiap Hari Senin (W1) | Setiap Hari Senin (W1) | Setiap Hari Senin (W1) | Setiap Hari Senin (W1) | Setiap Hari Senin (W1) | Setiap Hari Senin (W1)

## Rekap (hidden)
MANAGEMENT WALKDOWN | Manhour s.d. …………….. |  |  | Ranking MWD
| Rencana | Realisasi | %
WPC
Quarterly Meeting | 36 | 36 | 100
Weekly Meeting | 102 | 102 | 100
SCM Meeting | 100 | 100 | 100
Forum Engineering / CBM Meeting | 153 | 153 | 100
LCM Evaluasi | 34 | 34 | 100
WPC Patrol GM | 7 | 7 | 100
WPC Patrol MOPR | 7 | 7 | 100
WPC Patrol MHAR | 7 | 7 | 100
WPC Patrol MENG | 8 | 8 | 100
WPC Patrol ATKP | 7 | 7 | 100
OUTAGE
R1 Inspeksi | 0 | 0 | #DIV/0!
R2 Inspeksi | 0 | 0 | #DIV/0!
R3 Inspeksi 2.1 | 7 | 7 | 100
P1 Inspeksi 2.1 | 9 | 9 | 100
P2 Inspeksi 1.3 - 1.2 - 2.1 | 12 | 12 | 100
P3 Inspeksi 1.3 - 1.2 - 2.1 | 12 | 12 | 100
Eksekusi Outage 1.3 - 1.2 - 2.1 | 16 | 16 | 100
Post Outage Patrol 1.3 - 1.2 - 2.1 | 16 | 16 | 100
SAFETY PATROL
Safety Patrol GM | 7 | 7 | 100
Safety Patrol MOPR | 7 | 7 | 100
Safety Patrol MHAR | 7 | 7 | 100
Safety Patrol MENG | 7 | 7 | 100
Safety Patrol MPKN | 7 | 7 | 100
Safety Patrol MADM | 8 | 8 | 100
Safety Patrol ATKP | 8 | 8 | 100
P2K3 | 84 | 84 | 100

## RENC (hidden)
52 WEEKS PLANNING OF MANAGEMENT WALKDOWN
TW I s.d IV Tahun 2019
UP SEMARANG
[61 empty] | Seksi |  | : MANAGEMENT UP SEMARANG
[14 empty] | TW 1 | [12 empty] | TW 2 | [12 empty] | TW 3 | [12 empty] | TW 4
KEGIATAN | DESKRIPSI KEGIATAN | OUTPUT | FREQUENCY |  | DURATION (HOUR) | RESPONSIBILITY | [6 empty] | MANHOUR | 2018-01-01 | 2018-01-07 | 2018-01-14 | 2018-01-21 | 2018-01-28 | 2018-02-04 | 2018-02-11 | 2018-02-18 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-11 | 2018-03-18 | 2018-03-25 | 2018-04-01 | 2018-04-08 | 2018-04-15 | 2018-04-22 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 2018-05-13 | 2018-05-20 | 2018-05-27 | 2018-06-03 | 2018-06-10 | 2018-06-17 | 2018-06-24 | 2018-07-01 | 2018-07-08 | 2018-07-15 | 2018-07-22 | 2018-07-29 | 2018-08-05 | 2018-08-12 | 2018-08-19 | 2018-08-26 | 2018-09-02 | 2018-09-09 | 2018-09-16 | 2018-09-23 | 2018-09-30 | 2018-10-07 | 2018-10-14 | 2018-10-21 | 2018-10-28 | 2018-11-04 | 2018-11-11 | 2018-11-18 | 2018-11-25 | 2018-12-02 | 2018-12-09 | 2018-12-16 | 2018-12-23 | Frekuensi
[6 empty] | GM | MOPN | MHAR | MENG | MPKN | MADM | ATKP |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52 | 1 thn
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
WPC
Quarterly Meeting | Update 52 Weeks Planning | Ketersediaan 52 Weeks Planning di WPC Board dan Intranet | 3 | Months | 5: 3; 6: 1; 7: 1; 8: 1; 13: 9 | 9 | [12 empty] | 9 | [12 empty] | 9 | [12 empty] | 9 | [12 empty] | 36
Weekly Meeting | Update 4 Weekly Scheduling | Ketersediaan 4 Weekly Schedule di WPC Board dan Intranet | 1 | Weeks | 5: 1; 7: 1; 8: 1; 13: 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 102
SCM Meeting | Update 52 Weeks Pengadaan | Monitoring PR, PO dan BA | 2 | Weeks | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 100
Forum Engineering / CBM Meeting | Update Asset Wellness / RCFA / FMEA | Ketersedian Update Asset Wellness / RCFA / FMEA di Maximo dan Intranet | 1 | Weeks | 5: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 13: 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 153
LCM Evaluasi | Update data LCM Evaluasi 3 tahun berjalan | Tersedia usulan Anggaran Investasi | 1 | Months | 5: 2; 9: 1; 13: 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 34
WPC Patrol GM | Aktivitas evaluasi pelaksanaan WPC di lapangan | Jadwal Pemeliharaan, Ketersediaan Resources, Job Card & WO, Feed Back & Evaluasi Kegaiatan Har secara periodik | 1 | Weeks | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 | bar: 5 to 6; 13
WPC Patrol MOPR | Aktivitas evaluasi pelaksanaan WPC di lapangan | Jadwal Pemeliharaan, Ketersediaan Resources, Job Card & WO, Feed Back & Evaluasi Kegaiatan Har secara periodik | 1 | Weeks | [14 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 7 | bar: 5; 7; 13
WPC Patrol MHAR | Aktivitas evaluasi pelaksanaan WPC di lapangan | Jadwal Pemeliharaan, Ketersediaan Resources, Job Card & WO, Feed Back & Evaluasi Kegaiatan Har secara periodik | 1 | Weeks | [15 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 7 | bar: 5; 8; 13
WPC Patrol MENG | Aktivitas evaluasi pelaksanaan WPC di lapangan | Jadwal Pemeliharaan, Ketersediaan Resources, Job Card & WO, Feed Back & Evaluasi Kegaiatan Har secara periodik | 1 | Weeks | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 8 | bar: 5; 9; 13
WPC Patrol MPKN | Aktivitas evaluasi pelaksanaan WPC di lapangan | Jadwal Pemeliharaan, Ketersediaan Resources, Job Card & WO, Feed Back & Evaluasi Kegaiatan Har secara periodik | 1 | Weeks | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 8 | bar: 5; 10; 13
WPC Patrol MADM | Aktivitas evaluasi pelaksanaan WPC di lapangan | Jadwal Pemeliharaan, Ketersediaan Resources, Job Card & WO, Feed Back & Evaluasi Kegaiatan Har secara periodik | 1 | Weeks | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 7 | bar: 5; 11; 13
WPC Patrol ATKP | Aktivitas evaluasi pelaksanaan WPC di lapangan | Jadwal Pemeliharaan, Ketersediaan Resources, Job Card & WO, Feed Back & Evaluasi Kegaiatan Har secara periodik | 1 | Weeks | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 7 | bar: 5; 12 to 13
0
OUTAGE | [65 empty] | 0
R1 Inspeksi | Menentukan Ekspektasi Overhaul, Membentuk Struktur Organisasi Overhaul,Menyusun Plan Level 1 (Master Plan Overhaul),Review OH sebelumnya, CM , CD, PM WPCOND, Aset Wellness (Scope Tambahan),Monitoring Kesiapan Mainparts delivery 12 – 18 bulan (C), 5 – 6 bulan (B). | Ketersediaan Informasi Data R1 di Outage Management | 18 | months | 5: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 13: 3 | [52 empty] | 0
R2 Inspeksi | Penyusunan Dokumen REaP (Risk Equivalent and Prioritization) pekerjaan tambahan yang muncul di R1,Review WO CD, CM, PM status WPCOND, Asset Wellness,Monitoring Kesiapan Mainparts delivery 6 – 12 bulan (C), 4 – 6 bulan (B). | Ketersediaan Informasi Data R2 di Outage Management | 12 | months | 5: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 13: 3 | [52 empty] | 0
R3 Inspeksi 2.2 - 2.4 | Penerbitan WO type OH (parent),Penyusunan Dokumen REaP (pekerjaan yang muncul di R2),Review WO CD, CM, PM status WPCOND, Asset Wellness,Monitoring Kesiapan Main Parts delivery 3–6 bulan (C), 3–4 bulan (B). | Ketersediaan Informasi Data R3 di Outage Management | 6 | months | 5: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 13: 3 |  |  | 6 | [47 empty] | 1 |  | 7
P1 Inspeksi 2.3 - 2.2 - 2.4 | Penerbitan WO OH (Child),Penyusunan schedule day to day activity,Scope Freeze (Daftar Pekerjaan tambahan dikunci),Review WO CD, CM, PM status WPCOND, Asset Wellness,Monitoring Kesiapan Mainparts delivery 1 – 3 bulan. | Ketersediaan Informasi Data P1 di Outage Management | 3 | months | 5: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 13: 3 |  | 3 | [12 empty] | 3 | 3 | [36 empty] | 9
P2 Inspeksi 1.1 - 2.3 - 2.2 - 2.4 | Finalisasi Schedule Day To Day Activity,Review WO CD, CM, PM status WPCOND, Asset Wellness,Monitoring Kesiapan Mainparts, Consumable Parts dan Tools,Checklist kesiapan OH,Penerbitan ROM,Perencanaan Performance Test Before Inspection. | Ketersediaan Informasi Data P2 di Outage Management | 1 | months | 5: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 13: 3 |  |  | 3 | [7 empty] | 3 | [12 empty] | 6 | [28 empty] | 12
P3 Inspeksi 1.1 - 2.3 - 2.2 - 2.4 | Scope of work, monitoring PA, Kesiapan spare part, BA SPK, Kontrak Jasa (UJP dan UJH), Check List Spare Parts dan Consumable, Checklist Tools, Schedule Detail OH, Struktur OrganisasiOverhaul (Final), Work Order List, DMR, EAR, Prosedure dan Instruksi Kerja, Gagan Komunikasi, REaP, Sertifikasi peralatan kalibrasi (UBP), Checklist kesiapan OH ditandatangani GM. | Ketersediaan Informasi Data P3 di Outage Management, update jadwal OH di aplikasi outage | 1 | week | 5: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 13: 3 | [5 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | [12 empty] | 6 | [25 empty] | 12
Eksekusi Outage 1.1 - 2.3 - 2.2 - 2.4 | Ikut serta dalam daily meeting, Mengupdate progress, Koordinasi internal, IK Pengujian peralatan (individual test dan Interlock test, IK Shutdown & Start Up, Menyampaikan keberhasilan dan kendala proses eksekusi | Ketersediaan Informasi Data Progres Eksekusi di Outage Management, Update Jadwal OH di aplikasi Outage, Update Kegiatan Outage, Laporan kendala-kendala dan cara mengatasi. | Saat Outage Berlangsung |  | 5: 2; 8: 1; 9: 1; 13: 4 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | [12 empty] | 8 | [24 empty] | 16
Post Outage Patrol | Sampling Kualitas OH, Presentasi Laporan Evaluasi dan Rekomendasi hasil pelaksanaan OH Unit, Berita Acara Serah terima laporan | - Sampling kondisi kebersihan dan Performance Equipment setelah PM (3 bulan not trip pasca eksekusi OH) - Feedback UJH hasil Overhoul | 3 | months | 5: 2; 8: 1; 9: 1; 13: 4 | [13 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | [11 empty] | 4 | 4 | [15 empty] | 16
0
SAFETY PATROL | [65 empty] | 0
Safety Patrol GM | Safety Patrol dan Kebersihan Pembangkit | Pengecekan Unsafe, Safe, Nearmiss & House Keeping pada area unit pembangkit | 1 | Weeks | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 7 | bar: 5 to 6; 13
Safety Patrol MOPR | Safety Patrol dan Kebersihan Pembangkit | Pengecekan Unsafe, Safe, Nearmiss & House Keeping pada area unit pembangkit | 1 | Weeks | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 7 | bar: 5; 7; 13
Safety Patrol MHAR | Safety Patrol dan Kebersihan Pembangkit | Pengecekan Unsafe, Safe, Nearmiss & House Keeping pada area unit pembangkit | 1 | Weeks | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 | bar: 5; 8; 13
Safety Patrol MENG | Safety Patrol dan Kebersihan Pembangkit | Pengecekan Unsafe, Safe, Nearmiss & House Keeping pada area unit pembangkit | 1 | Weeks | [15 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 7 | bar: 5; 9; 13
Safety Patrol MPKN | Safety Patrol dan Kebersihan Pembangkit | Pengecekan Unsafe, Safe, Nearmiss & House Keeping pada area unit pembangkit | 1 | Weeks | [14 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 7 | bar: 5; 10; 13
Safety Patrol MADM | Safety Patrol dan Kebersihan Pembangkit | Pengecekan Unsafe, Safe, Nearmiss & House Keeping pada area unit pembangkit | 1 | Weeks | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 8 | bar: 5; 11; 13
Safety Patrol ATKP | Safety Patrol dan Kebersihan Pembangkit | Pengecekan Unsafe, Safe, Nearmiss & House Keeping pada area unit pembangkit | 1 | Weeks | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 8 | bar: 5; 12 to 13
P2K3 | - Monitoring dan Evaluasi Nearmiss - Non Conformity Report | - Updating Nearmiss di aplikasi - Updating Tindak Lanjut NCR | 1 | Months | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 84
0
[5 empty] | 5: MANHOUR | 20 | 17 | 22 | 7 | 18 | 12 | 15 | 7 | 20 | 7 | 14 | 9 | 18 | 23 | 20 | 10 | 11 | 16 | 11 | 7 | 13 | 14 | 0 | 19 | 11 | 14 | 28 | 15 | 11 | 9 | 18 | 7 | 13 | 7 | 18 | 13 | 15 | 7 | 13 | 23 | 11 | 9 | 11 | 14 | 13 | 7 | 11 | 16 | 11 | 7 | 14 | 7 | 683
|  | 7 orang x 8 jam/hari x 5 hari seminggu |  |  | 5: AVILABILITY MANHOUR | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 14560
[5 empty] | 5: UTILITY | 7.143% | 6.071% | 7.857% | 2.5% | 6.429% | 4.286% | 5.357% | 2.5% | 7.143% | 2.5% | 5% | 3.214% | 6.429% | 8.214% | 7.143% | 3.571% | 3.929% | 5.714% | 3.929% | 2.5% | 4.643% | 5% | 0% | 6.786% | 3.929% | 5% | 10% | 5.357% | 3.929% | 3.214% | 6.429% | 2.5% | 4.643% | 2.5% | 6.429% | 4.643% | 5.357% | 2.5% | 4.643% | 8.214% | 3.929% | 3.214% | 3.929% | 5% | 4.643% | 2.5% | 3.929% | 5.714% | 3.929% | 2.5% | 5% | 2.5% | 4.691%
| JABATAN | NAMA |  |  | 5: Jadwal patrol WPC dan safety
| General Manager | Suparlan |  | tentative
| MOPN | Doni B |  | senin
| MHAR | Ariadi DW |  | selasa
| MENG | M Wahyu H |  | rabu
| MPKN | Tutug B |  | kamis
| MADM | Cahyaningsih |  | tentative
| ATKP | Lutfi FP |  | jumat
Menyetujui,
GENERAL MANAGER UP SEMARANG
SUPARLAN
Note on Q28: user-nb: GTG 2.2 STG 2.0
Note on BM28: Lutfi Fauzi Permana: R3 CI Plus GTG 1.2 2020
Note on P29: user-nb: GTG 2.3
Note on AC29: user-nb: GTG 2.2
Note on AD29: user-nb: GTG 2.4
Note on Q30: user-nb: GTG 1.1
Note on Y30: user-nb: GTG 2.3
Note on AL30: user-nb: GTG 2.2 GTG 2.4
Note on T31: user-nb: GTG 1.1
Note on AB31: user-nb: GTG 2.3
Note on AO31: user-nb: GTG 2.2 GTG 2.4
Note on U32: user-nb: GTG 1.1
Note on AC32: user-nb: GTG 2.3
Note on AP32: user-nb: GTG 2.2 STG 2.0
Note on AB33: user-nb: GTG 1.1
Note on AL33: user-nb: GTG 2.3
Note on AX33: user-nb : GTG 2.4
Note on AY33: user-nb: GTG 2.2

## REAL (hidden)
52 WEEKS ACTUAL OF MANAGEMENT WALKDOWN
TW I s.d IV Tahun 2019
UP SEMARANG
[61 empty] | Seksi |  | : MANAGEMENT UP SEMARANG
[14 empty] | TW 1 | [12 empty] | TW 2 | [12 empty] | TW 3 | [12 empty] | TW 4
KEGIATAN | DESKRIPSI KEGIATAN | OUTPUT | FREQUENCY |  | DURATION (HOUR) | RESPONSIBILITY | [6 empty] | MANHOUR | 2018-01-01 | 2018-01-07 | 2018-01-14 | 2018-01-21 | 2018-01-28 | 2018-02-04 | 2018-02-11 | 2018-02-18 | 2018-02-25 | 2018-03-04 | 2018-03-11 | 2018-03-18 | 2018-03-25 | 2018-04-01 | 2018-04-08 | 2018-04-15 | 2018-04-22 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 2018-05-13 | 2018-05-20 | 2018-05-27 | 2018-06-03 | 2018-06-10 | 2018-06-17 | 2018-06-24 | 2018-07-01 | 2018-07-08 | 2018-07-15 | 2018-07-22 | 2018-07-29 | 2018-08-05 | 2018-08-12 | 2018-08-19 | 2018-08-26 | 2018-09-02 | 2018-09-09 | 2018-09-16 | 2018-09-23 | 2018-09-30 | 2018-10-07 | 2018-10-14 | 2018-10-21 | 2018-10-28 | 2018-11-04 | 2018-11-11 | 2018-11-18 | 2018-11-25 | 2018-12-02 | 2018-12-09 | 2018-12-16 | 2018-12-23 | Frekuensi
[6 empty] | GM | MOPN | MHAR | MENG | MPKN | MADM | ATKP |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52 | 1 thn
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
WPC
Quarterly Meeting | Update 52 Weeks Planning | Ketersediaan 52 Weeks Planning di WPC Board dan Intranet | 3 | Months | 5: 3; 6: 1; 7: 1; 8: 1; 13: 9 | 9 | [14 empty] | 9 | [11 empty] | 9 | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 36
Weekly Meeting | Update 4 Weekly Scheduling | Ketersediaan 4 Weekly Schedule di WPC Board dan Intranet | 1 | Weeks | 5: 1; 7: 1; 8: 1; 13: 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 82
SCM Meeting | Update 52 Weeks Pengadaan | Monitoring PR, PO dan BA | 2 | Weeks | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 | [14 empty] | 76
Forum Engineering / CBM Meeting | Update Asset Wellness / RCFA / FMEA | Ketersedian Update Asset Wellness / RCFA / FMEA di Maximo dan Intranet | 1 | Weeks | 5: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 13: 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 120
LCM Evaluasi | Update data LCM Evaluasi 3 tahun berjalan | Tersedia usulan Anggaran Investasi | 1 | Months | 5: 2; 9: 1; 13: 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 26
WPC Patrol GM | Aktivitas evaluasi pelaksanaan WPC di lapangan | Jadwal Pemeliharaan, Ketersediaan Resources, Job Card & WO, Feed Back & Evaluasi Kegaiatan Har secara periodik | 1 | Weeks | [20 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [18 empty] | 4 | bar: 5 to 6; 13
WPC Patrol MOPR | Aktivitas evaluasi pelaksanaan WPC di lapangan | Jadwal Pemeliharaan, Ketersediaan Resources, Job Card & WO, Feed Back & Evaluasi Kegaiatan Har secara periodik | 1 | Weeks | [15 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 6 | bar: 5; 7; 13
WPC Patrol MHAR | Aktivitas evaluasi pelaksanaan WPC di lapangan | Jadwal Pemeliharaan, Ketersediaan Resources, Job Card & WO, Feed Back & Evaluasi Kegaiatan Har secara periodik | 1 | Weeks | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 4 | bar: 5; 8; 13
WPC Patrol MENG | Aktivitas evaluasi pelaksanaan WPC di lapangan | Jadwal Pemeliharaan, Ketersediaan Resources, Job Card & WO, Feed Back & Evaluasi Kegaiatan Har secara periodik | 1 | Weeks | [32 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 2 | bar: 5; 9; 13
WPC Patrol MPKN | Aktivitas evaluasi pelaksanaan WPC di lapangan | Jadwal Pemeliharaan, Ketersediaan Resources, Job Card & WO, Feed Back & Evaluasi Kegaiatan Har secara periodik | 1 | Weeks | [30 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [8 empty] | 3 | bar: 5; 10; 13
WPC Patrol MADM | Aktivitas evaluasi pelaksanaan WPC di lapangan | Jadwal Pemeliharaan, Ketersediaan Resources, Job Card & WO, Feed Back & Evaluasi Kegaiatan Har secara periodik | 1 | Weeks | [33 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 2 | bar: 5; 11; 13
WPC Patrol ATKP | Aktivitas evaluasi pelaksanaan WPC di lapangan | Jadwal Pemeliharaan, Ketersediaan Resources, Job Card & WO, Feed Back & Evaluasi Kegaiatan Har secara periodik | 1 | Weeks | [11 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 | bar: 5; 12 to 13
0
OUTAGE | [65 empty] | 0
R1 Inspeksi | Menentukan Ekspektasi Overhaul, Membentuk Struktur Organisasi Overhaul,Menyusun Plan Level 1 (Master Plan Overhaul),Review OH sebelumnya, CM , CD, PM WPCOND, Aset Wellness (Scope Tambahan),Monitoring Kesiapan Mainparts delivery 12 – 18 bulan (C), 5 – 6 bulan (B). | Ketersediaan Informasi Data R1 di Outage Management | 18 | months | 5: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 13: 3 | [52 empty] | 0
R2 Inspeksi | Penyusunan Dokumen REaP (Risk Equivalent and Prioritization) pekerjaan tambahan yang muncul di R1,Review WO CD, CM, PM status WPCOND, Asset Wellness,Monitoring Kesiapan Mainparts delivery 6 – 12 bulan (C), 4 – 6 bulan (B). | Ketersediaan Informasi Data R2 di Outage Management | 12 | months | 5: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 13: 3 | [52 empty] | 0
R3 Inspeksi 2.2 - 2.4 | Penerbitan WO type OH (parent),Penyusunan Dokumen REaP (pekerjaan yang muncul di R2),Review WO CD, CM, PM status WPCOND, Asset Wellness,Monitoring Kesiapan Main Parts delivery 3–6 bulan (C), 3–4 bulan (B). | Ketersediaan Informasi Data R3 di Outage Management | 6 | months | 5: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 13: 3 |  |  |  |  | 6 | [45 empty] | 1 |  | 7
P1 Inspeksi 2.3 - 2.2 - 2.4 | Penerbitan WO OH (Child),Penyusunan schedule day to day activity,Scope Freeze (Daftar Pekerjaan tambahan dikunci),Review WO CD, CM, PM status WPCOND, Asset Wellness,Monitoring Kesiapan Mainparts delivery 1 – 3 bulan. | Ketersediaan Informasi Data P1 di Outage Management | 3 | months | 5: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 13: 3 |  | 1 | [50 empty] | 1
P2 Inspeksi 1.1 - 2.3 - 2.2 - 2.4 | Finalisasi Schedule Day To Day Activity,Review WO CD, CM, PM status WPCOND, Asset Wellness,Monitoring Kesiapan Mainparts, Consumable Parts dan Tools,Checklist kesiapan OH,Penerbitan ROM,Perencanaan Performance Test Before Inspection. | Ketersediaan Informasi Data P2 di Outage Management | 1 | months | 5: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 13: 3 |  |  | 3 | [7 empty] | 3 | [12 empty] | 6 | [8 empty] | 2 | [19 empty] | 14
P3 Inspeksi 1.1 - 2.3 - 2.2 - 2.4 | Scope of work, monitoring PA, Kesiapan spare part, BA SPK, Kontrak Jasa (UJP dan UJH), Check List Spare Parts dan Consumable, Checklist Tools, Schedule Detail OH, Struktur OrganisasiOverhaul (Final), Work Order List, DMR, EAR, Prosedure dan Instruksi Kerja, Gagan Komunikasi, REaP, Sertifikasi peralatan kalibrasi (UBP), Checklist kesiapan OH ditandatangani GM. | Ketersediaan Informasi Data P3 di Outage Management, update jadwal OH di aplikasi outage | 1 | week | 5: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 13: 3 | [5 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | [12 empty] | 6 | [25 empty] | 12
Eksekusi Outage 1.1 - 2.3 - 2.2 - 2.4 | Ikut serta dalam daily meeting, Mengupdate progress, Koordinasi internal, IK Pengujian peralatan (individual test dan Interlock test, IK Shutdown & Start Up, Menyampaikan keberhasilan dan kendala proses eksekusi | Ketersediaan Informasi Data Progres Eksekusi di Outage Management, Update Jadwal OH di aplikasi Outage, Update Kegiatan Outage, Laporan kendala-kendala dan cara mengatasi. | Saat Outage Berlangsung |  | 5: 2; 8: 1; 9: 1; 13: 4 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | [12 empty] | 8 | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 24
Post Outage Patrol | Sampling Kualitas OH, Presentasi Laporan Evaluasi dan Rekomendasi hasil pelaksanaan OH Unit, Berita Acara Serah terima laporan | - Sampling kondisi kebersihan dan Performance Equipment setelah PM (3 bulan not trip pasca eksekusi OH) - Feedback UJH hasil Overhoul | 3 | months | 5: 2; 8: 1; 9: 1; 13: 4 | [13 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | [22 empty] | 2 | [5 empty] | 10
0
SAFETY PATROL | [65 empty] | 0
Safety Patrol GM | Safety Patrol dan Kebersihan Pembangkit | Pengecekan Unsafe, Safe, Nearmiss & House Keeping pada area unit pembangkit | 1 | Weeks | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 7 | bar: 5 to 6; 13
Safety Patrol MOPR | Safety Patrol dan Kebersihan Pembangkit | Pengecekan Unsafe, Safe, Nearmiss & House Keeping pada area unit pembangkit | 1 | Weeks | [19 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 5 | bar: 5; 7; 13
Safety Patrol MHAR | Safety Patrol dan Kebersihan Pembangkit | Pengecekan Unsafe, Safe, Nearmiss & House Keeping pada area unit pembangkit | 1 | Weeks | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 6 | bar: 5; 8; 13
Safety Patrol MENG | Safety Patrol dan Kebersihan Pembangkit | Pengecekan Unsafe, Safe, Nearmiss & House Keeping pada area unit pembangkit | 1 | Weeks | [15 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 6 | bar: 5; 9; 13
Safety Patrol MPKN | Safety Patrol dan Kebersihan Pembangkit | Pengecekan Unsafe, Safe, Nearmiss & House Keeping pada area unit pembangkit | 1 | Weeks | [14 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 7 | bar: 5; 10; 13
Safety Patrol MADM | Safety Patrol dan Kebersihan Pembangkit | Pengecekan Unsafe, Safe, Nearmiss & House Keeping pada area unit pembangkit | 1 | Weeks | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 7 | bar: 5; 11; 13
Safety Patrol ATKP | Safety Patrol dan Kebersihan Pembangkit | Pengecekan Unsafe, Safe, Nearmiss & House Keeping pada area unit pembangkit | 1 | Weeks | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | [6 empty] | 5 | bar: 5; 12 to 13
P2K3 | - Monitoring dan Evaluasi Nearmiss - Non Conformity Report | - Updating Nearmiss di aplikasi - Updating Tindak Lanjut NCR | 1 | Months | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | [5 empty] | 7 | [11 empty] | 63
0
[5 empty] | 5: MANHOUR | 19 | 14 | 17 | 6 | 23 | 11 | 13 | 6 | 19 | 4 | 14 | 9 | 18 | 13 | 16 | 15 | 10 | 9 | 18 | 11 | 13 | 7 | 0 | 18 | 11 | 14 | 18 | 24 | 11 | 9 | 18 | 7 | 15 | 7 | 18 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 | 22 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 542
|  | 7 orang x 8 jam/hari x 5 hari seminggu |  |  | 5: AVILABILITY MANHOUR | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 14560
[5 empty] | 5: UTILITY | 6.786% | 5% | 6.071% | 2.143% | 8.214% | 3.929% | 4.643% | 2.143% | 6.786% | 1.429% | 5% | 3.214% | 6.429% | 4.643% | 5.714% | 5.357% | 3.571% | 3.214% | 6.429% | 3.929% | 4.643% | 2.5% | 0% | 6.429% | 3.929% | 5% | 6.429% | 8.571% | 3.929% | 3.214% | 6.429% | 2.5% | 5.357% | 2.5% | 6.429% | 1.071% | 0.3571% | 2.857% | 2.857% | 2.143% | 7.857% | 2.5% | 2.143% | 0.7143% | 1.071% | 1.071% | 2.5% | 2.143% | 0% | 0.7143% | 0.3571% | 0.7143% | 3.723%
| JABATAN | NAMA |  |  | 5: Jadwal patrol WPC dan safety
| General Manager | Suparlan |  | tentative
| MOPN | Doni B |  | senin
| MHAR | Ariadi DW |  | selasa
| MENG | M Wahyu H |  | rabu
| MPKN | Tutug B |  | kamis
| MADM | Cahyaningsih |  | tentative
| ATKP | Lutfi FP |  | jumat
Menyetujui,
GENERAL MANAGER UP SEMARANG
SUPARLAN
Note on S28: user-nb: GTG 2.2 STG 2.0
Note on BM28: Lutfi Fauzi Permana: R3 CI Plus GTG 1.2 2020
Note on P29: user-nb: GTG 2.3 Kehadiran : MHAR
Note on AC29: user-nb: GTG 2.2
Note on AD29: user-nb: GTG 2.4
Note on Q30: user-nb: GTG 1.1 Kehadiran : - MENG -MHAR
Note on Y30: user-nb: GTG 2.3
Note on AL30: user-nb: GTG 2.2 GTG 2.4
Note on AU30: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: P2 - STG 2.0 Reply: P2 - GTG 2.2
Note on T31: user-nb: GTG 1.1
Note on AB31: user-nb: GTG 2.3
Note on AO31: user-nb: GTG 2.2 GTG 2.4
Note on U32: user-nb: GTG 1.1
Note on AC32: user-nb: GTG 2.3
Note on AP32: user-nb: GTG 2.2 GTG 2.4
Note on BA32: Lutfi Fauzi Permana: GTG 2.2 : eksekusi STG 2.0 : eksekusi
Note on AB33: user-nb: GTG 1.1
Note on AL33: user-nb: GTG 2.3

## MWD WPC (hidden)
MONITORING MANAGEMENT WALKDOWN WPC
s.d. Februari 2022
NO | TANGGAL | MINGGU PELAKSANAAN | MANAJEMEN PELAKSANA WALKDOWN | AREA SISTEM ATAU LOKASI | KEGIATAN | FINDING | RENCANA PERBAIKAN | TARGET PERBAIKAN | REALISASI PERBAIKAN | TANGGAL SELESAI | PROGRESS PER TANGGAL MONITORING
1 | 2022-01-31 | 6 | ATKP | Tambak Lorok | WPC | Masih ada hasil MWD 2021 yang belum Closed | Menindaklanjuti hasil MWD 2021 yang belum Closed | Seluruh hasil MWD tahun 2021 Closed | Koordinasi dengan bidang terkait untuk menindaklanjuti hasil MWD 2021 yang belum Closed | 2022-03-31 | Inprogres
2 | 2022-02-17 | 8 | MHAR | PLTGU | Weekly Meeting | Jumlah resource tim Har di atas dibatasi max 80 % krn ada jadwal WFH | Ppenjadwalan ulang weekly schedule | PM Optimal | mengatur ulang PM yg sifatnya bisa ditunda | 2022-02-17 | Close
Semarang, 10 Maret 2022
GENERAL MANAGER UP SEMARANG
BUYUNG ARIANTO

## MWD Outage (hidden)
MONITORING MANAGEMENT WALKDOWN OUTAGE
s.d. Februari 2022
NO | TANGGAL | MINGGU PELAKSANAAN | MANAJEMEN PELAKSANA WALKDOWN | AREA SISTEM ATAU LOKASI | KEGIATAN | FINDING | RENCANA PERBAIKAN | TARGET PERBAIKAN | REALISASI PERBAIKAN | TANGGAL SELESAI | PROGRESS PER TANGGAL MONITORING
1 | 2022-01-31 | 6 | ATKP | Tambak Lorok | OH | Masih ada hasil MWD 2021 yang belum Closed | Menindaklanjuti hasil MWD 2021 yang belum Closed | Seluruh hasil MWD tahun 2021 Closed | Koordinasi dengan bidang Outage untuk menindaklanjuti hasil MWD 2021 yang belum Closed | 2022-03-31 | Inprogres
2 | 2022-02-09 | 7 | MHAR | PLTGU | P2 | Kesiapan resource belum maksimal di Astek | dibuat tim OH dr Astek SMG | Resource siap dan optimal | Koordinasi dengan SPS Har | 2022-02-28 | Close
Semarang, 10 Maret 2022
GENERAL MANAGER UP SEMARANG
BUYUNG ARIANTO

## Safety patrol
FORM MONITORING SAFETY PATROL DAN MANAGEMENT VISIT Periode Tanggal : 1 - 30 Juni 2023
NO | TANGGAL | JENIS KEGIATAN | PELAKSANA KEGIATAN | AREA KERJA | HASIL OBSERVASI | TINDAKAN KOREKTIF | ANALISA AKAR MASALAH | PIC TEMUAN | STATUS TINDAKLANJUT | DOKUMENTASI (FOTO) |  |  | KETERANGAN
[10 empty] | SEBELUM | INPROGRESS | SESUDAH
1 | 2023-06-12 | Safety Patrol | Grup | Workshop | Pekerja tidak memakai APD berupa safety helmet | Mengingatkan untuk memakai APD yang lengkap dan sesuai |  | Team K3 | Sudah dilaksanakan
2 | 2023-12-20 | Safety Patrol | Grup | Workshop | Tidak ditemukan APAR pada ruangan workshop | Memberi masukan agar diadakan APAR di area workshop |  | Team K3 | Sudah dilaksanakan
3 | 2023-12-20 | Safety Patrol | Grup | Workshop | Kabel pada peralatan tidak tertata dengan rapi | Membersihkan dan merapikan area |  | Team K3 | Sudah dilaksanakan
30
Semarang, 6 Juni 2023
Direktur
M Iqbal EP